大學校院協助高中高職優質精進計畫

102學年度重要工作自主管理檢核表

| 編號 | 時間 | 工作項目 | 說明 | 表件 | 學校自核(完成後打v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102年11月15日前 | 登入「大學校院協助高中高職優質精進計畫」網站(網址: http://www.cust.edu.tw/alliance/web/sub.html) | （1）登入帳號、密碼預設為學校代碼，登入後可自行修改密碼。 （2）請於102年11月15日(星期一)前上傳102學年度計畫書(核定版)。 | 網站使用說明簡報請至網站[檔案下載]區下載。 | □ |
| 2 | 102年12月16日 | 建置網站 | （1）請各校自行建置大學校院協助高中高職優質精進計畫網站。 （2）請於102年12月16日(星期一)前將網址提供給專案小組。 |  |  |
| 3 | 全學年度 | 自行訂定自主管考機制 | （1）請依據核定計畫，落實執行自主管理 （2）詳實考核計畫執行進度 （3）評估計畫成效及目標達成 （4）隨時瞭解經費運用情形 （5）請於規定時間內填寫表冊，且確實填報。 | 自行規劃管考表件 |  |
| 4 | 全學年度3次季報表 | 填寫「102學年度執行進度季報表」電子檔 | 請於102年12月10日、103年3月10日、103年6月10日前完成並上傳至網站。 | 表件請至網站[檔案下載]區下載。 | - 第1次 - 第2次 - 第3次 |
| 5 | 全學年度不定期 | 辦理專業諮詢 | （1）請參考教育部國民及學年教育署聘任之專家學者名單，主動邀請學者專家赴校進行專業諮詢。 （2）受補助學校以每學期至少邀請專業諮詢委員到校諮詢一次為原則，完成之「專業諮詢表」請上傳至網站。 | 表件請至網站下載。 | □第1學期 □第2學期 |
|  |  |  | （3）由本署視受補助學校實際執行時所面臨之問題，不定期到校進行專業諮詢，並填寫諮詢報告，供本署作為對學校後續補助之參考依據。 | 相關事宜另函通知。 | 由國教署發函通知，非各校必辦 |
| 6 | 103年4月至5月 | 配合辦理輔導訪視 | （1）主辦學校填寫輔導訪視表(學校自評)。 （2）103年3月31日前上傳輔導訪視表電子檔，紙本寄送至國立彰師附工。 （3）由本署聘請訪視委員赴校進行績效考評。 （4）主辦邀請合作學校出席輔導訪視。 | 表件及辦理事宜另函通知 | □ |
| 7 | 全學年度不定期 | 配合辦理專案督導 | 本署得視受補助學校計畫實際執行，進行專案督導，其督導結果，供本署作為對學校後續補助之參考依據 | 相關事宜另函通知 | □ |
| 8 | 103年1月 | 請款及繳交年度經費收支結算表 | （1）掣據請領103年度補助款(103.1.1至7.31)，相關事宜另函通知。 （2）繳交102年度「教育部補助經費收支結算表」 (102.8.1至12.31)。 | 表件請至網站[檔案下載]或至教育部網站/會計處/資料下載區下載 | □ |
| 9 | 103年8月 | 提送期末檢核、成果報告及經費收支結算表 | （1）103年8月31日前上傳期末檢核及成果報告。 （2）繳交103年度「教育部補助經費收支結算表」 (103.1.1至7.31)。 | 表件及相關事宜另函通知 | □ |

其他注意事項

1.請學校依據表件所列工作項目，配合辦理相關業務並自行進行檢核，以作為後續輔導訪視、績效評估之參考依據。

2.部分工作項目確切日期、內容及表件等，將分別以公文、網站公告(網址
http://www.cust.edu.tw/alliance/web/sub.html)及e-mail另行通知。

3.編號第6及第8、第9項之紙本資料，請寄送至國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校(地址: 50075 彰化縣彰化市工校街 1 號)，並以電話確認是否送達(吳志文組長，04-7252541轉272)。

4.各項表冊數據將視為102學年度學校執行成效之主要依據，並作為日後政策推動及經費補助之參考，敬請確實填報，填表結果請自行影印存留，俾便日後查閱。

5.學校填表時，若有疑問，敬請賜電中華科技大學專案小組李孟祐小姐，電話：02-2782-1862#297。e-mail:yuyu@cc.cust.edu.tw。