**中壢高商辦理大學院校協助高中職優質精進計畫執行進度報告與管制單**

**102年8月份**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **執行進度報告表** | | | | |
| **計畫編號** | **102-1-3** | | | |
| **計畫項目** | **專業課程精進計畫(專題製作教學能力精進)** | | | |
| **執行期程** | **102年8月至103年8月** | | | |
| **填表人** | **商經科科主任:蔡美娟 國貿科科主任:黃玉英** | **管考人** | | **莊靜宜主任** |
| **工作要項** | **執行摘要** | **工作進度(%)** | | **差異說明與**  **改善對策** |
| **預計** | **實際** |
| **子計畫:**  **102-1-3**  **專題製作教學專業能力精進** | **【第一學期】**  **●1.102/08 進行優質精進計劃書修正工作**  **○2.102/09 擬訂專題課程課程實施辦法**  **○3.102/09 聯繫科大教授溝通執行細節**  **○4.102/09 遴選科大入班授課的班級**  **○5.102/10 印製課程講義**  **○6.102/10 進行教師調代課作業**  **○7.102/11 進行協同教學課程**  **○8.102/11 彙整學生學習回饋單**  **○9.102/12 彙整協同教學活動成果**  **○10.102/12 彙整學生學習作品**  **○11.103/01 彙整教師課程教學檔案**  **※ 102-1-3 進度應完成80%**  **【第二學期】**  **○1.103/01 擬訂專題製作課程實施辦法**  **○2.103/02 聯繫科大教授溝通執行細節**  **○3.103/02 遴選科大入班授課的班級**  **○4.103/03 印製課程講義**  **○5.103/04 進行教師調代課作業**  **○6.103/04 進行協同教學課程**  **○7.103/04 彙整學生學習回饋單**  **○8.103/05 彙整協同教學活動成果**  **○9.103/05 彙整學生學習作品**  **○10.103/05 彙整教師課程教學檔案**   * **102-1-3 進度應完成100%** | **第一學期** | |  |
| **10%** | **10%** |
| **第二學期** | |
| **100%** |  |
| **工作要項** | **經費執行細項** | **工作進度(%)** | | **差異說明與**  **改善對策** |
| **預計** | **實際** |
| **子計畫:**  **102-1-3**  **經費執行率** | **【第一學期】經常門**  **○1.102/11支付商經,國貿科科講師鐘點費**  **13.5仟元**  **○2.102/11支付講師旅運費4.5仟元**  **○3.102/12支付專題製作課程雜支2仟元**  **【第二學期】經常門**   * **1.103/4支付國貿科專題講師鐘點費7.5仟元** * **2.103/4 支付講師旅運費2.5仟元** | **第一學期** | |  |
| **0%** | **0%** |
| **第二學期** | |
| **100%** |  |

**填報單位:教務處 總幹事: 總管考： 主任委員：**