**中壢高商辦理大學院校協助高中職優質精進計畫執行進度報告與管制單**

**102年11月份**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **執行進度報告表** | | | | |
| **計畫編號** | **102-3-1** | | | |
| **計畫項目** | **專業教師能力精進計畫(教師資訊能力專業研習)** | | | |
| **執行期程** | **102年8月至103年8月** | | | |
| **填表人** | **資料處理科科主任:謝綺文** | **管考人** | | **黃如慧主任** |
| **工作要項** | **執行摘要** | **工作進度(%)** | | **差異說明與**  **改善對策** |
| **預計** | **實際** |
| **子計畫:**  **102-3-1**  **教師資訊能力專業研習【多媒體】** | **【第一學期】**  **●1.102/08 進行優質精進計劃書修正工作**  **●2.102/08 擬訂教師專業發展方向及實施辦法**  **●3.102/09 召開教學研究會報告及討論研習需求**  **●4.102/09 聯繫萬能科大教授溝通執行細節**  **●5.102/09 擬訂CS6等軟體採購標案**  **●6.102/10 聯繫總務處進行軟體採購標案細節**  **●7.102/10 辦理軟體設備採購標案**  **●8.102/10 邀請科大教授協助指導軟體安裝細節**  **●9.102/10 申辦研習各項準備工作**  **●10.102/10 印製電子書研習講義**  **●11.102/10 萬能教授指導電子書軟體安裝執行細節**  **●12.102/10 萬能協助教師電子書、網頁設計專業研習**  **●13.102/10 核發教師電子書研習時數**  **●14.102/10 建置電子書研習數位影音教材**  **●15.102/11 北商協助教師CS6、APP軟體專業研習**  **●16.102/11 核發教師CS6軟體研習時數**  **●17.102/11 與北商教授進行CS6教學經驗討論會**  **●18.102/11 北商協助辦理學生CS6、APP軟體研習**  **●19.102/11 彙整教師學習回饋單**  **●20.102/11 建置CS6研習數位影音教材**  **●21.102/11 北商協助辦理網際發展趨勢學生研習**  **○22.103/12聯繫Adobe業師溝通研習執行細節**  **○23.103/12申辦研習各項準備工作**  **※ 102-3-1 第一學期進度應完成80%**  **【第二學期】**  **○1.103/01 辦理桃園縣市CS6教師專業研習**  **○2.103/01 核發教師研習時數**  **○3.103/01彙整教師學習回饋單**  **○4.103/03 建置CS6研習數位影音教材**  **○5.103/04 彙整教師課程教學檔案**  **○6.103/05 進行經費結案作業**  **○7.103/05 進行經費及成果資料彙整作業**  **※ 102-3-1進度應完成100%** | **第一學期** | | 1. **萬能講師因距離過近,無法領用旅運費。** 2. **擬將旅運費流用至講義費。** |
| **75%** | **75%** |
| **第二學期** | |
| **100%** |  |
|  |  |
| **工作要項** | **經費執行細項** | **工作進度(%)** | | **差異說明與**  **改善對策** |
| **預計** | **實際** |
| **子計畫:**  **102-3-1**  **經費執行率** | **【第一學期】經常門**  **●1.102/10 教師研習講座鐘點費19.2千元**  **●2.102/10 教師研習講師旅運費3仟元**  **●3.102/10 多媒體研習材料費32仟元(Music Maker)**  **●4.102/10 多媒體研習物品耗材費6仟元**  **●5.102/10 多媒體教師研習膳費9.6元**  **●6.102/11 多媒體教師研習講義印刷費40仟元**  **●7.102/11 各項雜支12.2仟元**  **○8.102/12 專家諮詢出席費16仟元**  **○9.102/12 專家諮詢旅運費5仟元**  **【第二學期】經常門**   * **1.102/1 教師研習講座鐘點費19.2千元** * **2.102/1多媒體研習分組用物品耗材費10仟元** * **3.102/1多媒體研習講義印製費15仟元** * **4.102/1多媒體研習膳費8仟元** * **5.102/1多媒體研習雜支4仟元**   **資本門**  **○ 1.102/5 非常好色軟體21仟元** | **第一學期** | |  |
| **75%** | **75%** |
| **第二學期** | |
| **100%** |  |

**填報單位:實習處 總幹事: 總管考： 主任委員：**