大學校院協助高中高職優質精進計畫

## 102學年度執行進度季報表

學校名稱:  國立中壢高級商業職業學校                                                          填表日期:  103年03月10日

| 子計畫 |  |  |  | 補助款經費支出 |  |  | 工作內涵及執行率 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子計畫編號 | 子計畫名稱 | 辦理主軸(請填號碼) 1.課程教學 2.師資設備 3.產業特色 4.生涯進路 | 科技校院協助項目(請填號碼) 1.課程教學 2.學務輔導 3.專業類科 4.教育資源 | 教育部補助款(仟元) | 實際支出(仟元) | 經費執行率(%) | 工作項目編號 | 工作項目名稱 | 科技校院(合作學校) | 科技校院提供資源(請簡述) 1師資 2.課程 3.設備 4.其他 |  | 實施對象 | 辦理時程 (102/月份/日期) | 工作執行率 (%) |
| 102-1 | 專業課程精進計畫 | 1 | 1 | 190,000元 | 144,380元 | 75.99% | 102-1-1 | 商科創意課程精進 | 萬能科技大學 | - 師資： 張耀宗教授 - 課程： 企業創意教學_決策單元 |  | 高二商經科師生 | 102/11/19、102/11/21 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 102-1-2 | 資處科專業課程精進 | 萬能科技大學 | 1.師資： 王金印副教授 2.課程： 電子書與HTML5 3.設備： 耳麥、行動硬碟、Adobe CS6軟體、隨身碟、Finder電子書平台 |  | 高二資處科師生 | 102/12/06~ 102//12/25 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 102-1-3 | 專題製作課程精進 | 萬能科技大學 | 1.師資： 吳炎崑教授 周勝武教授 2.課程： 如何設計問卷與分析問卷 3.科大入班－專題製作余則威教授 4.科大入班專題製作－梁進龍教授 |  | 高二國貿科、商經科師生 | 102/11/18 (吳)、102/11/22（周） 2/20~2/21(余) 0217(梁) | 100% |
| 子計畫 |  |  |  | 補助款經費支出 |  |  | 工作內涵及執行率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 子計畫編號 | 子計畫名稱 | 辦理主軸(請填號碼) 1.課程教學 2.師資設備 3.產業特色 4.生涯進路 | 科技校院協助項目(請填號碼) 1.課程教學 2.學務輔導 3.專業類科 4.教育資源 | 教育部補助款(仟元) | 實際支出(仟元) | 經費執行率(%) | 工作項目編號 | 工作項目名稱 | 科技校院(合作學校) | 科技校院提供資源(請簡述) 1師資 2.課程 3.設備 4.其他 | 實施對象 |  | 辦理時程 (102/月份/日期) | 工作執行率 (%) |
| 102-2 | 實輔工作精進計畫 | 4 | 2 | 408,000元 | 336,490元 | 82.47% | 102-2-1 | 人際溝通暨升學輔導講座 | 龍華科大 | - 師資： - 課程： | 全校教師 |  | 102/12/03 預定4月辦理 | 30% |
|  |  |  |  |  |  |  | 102-2-2 | 門市服務就業技能提升教學 | 萬能科大 | - 師資： 高玉芬教授 簡吉聲教授 - 課程 門市服務實務課程 4.協助本校門市服務教室設備採購規格 | 綜職科師生 |  | 102/10/01、 102/10/15 102/10/24 102/10/29 102/10/31 102/11/07 102/11/12 102/11/21 102/11/26 102/12/05 102/12/10 102/12/19 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 102-2-4 | 職場實習實務教學 | 萬能科大 | - 業界及科大講師： - 張晏綾（萬安公司） - 柯淑姮（萬能科大） - 楊銀宗（育達科大） - 陳蓓琴（明德女中教師） - 業師入班課程： - 禮儀規劃師(張晏綾)、 - 創意行銷會展行銷商機（柯淑姮） - 金融市場實務（楊銀宗） - 小資女孩不是夢─談微型創業 - 職場體驗活動： - 職科職場參訪 - 商經科企業參訪（黑松企業、南僑企業） - 國貿科企業參訪（桃園機場、義美企業） - 資處科企業參訪（台北微軟公司 - 校外實習－南山人壽校外理財實習 | 職科二年級師生 |  | 102/09/25（職場體驗） 102/10/23（企業參訪） 102/10/31 (張) 102/11/12（柯） 102/112/09（楊） 102/12/09（陳） 103/1/21（南山人壽校外實習） | 100% |
| 子計畫 |  |  |  | 補助款經費支出 |  |  | 工作內涵及執行率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 子計畫編號 | 子計畫名稱 | 辦理主軸(請填號碼) 1.課程教學 2.師資設備 3.產業特色 4.生涯進路 | 科技校院協助項目(請填號碼) 1.課程教學 2.學務輔導 3.專業類科 4.教育資源 | 教育部補助款(仟元) | 實際支出(仟元) | 經費執行率(%) | 工作項目編號 | 工作項目名稱 | 科技校院(合作學校) | 科技校院提供資源(請簡述) 1師資 2.課程 3.設備 4.其他 | 實施對象 |  | 辦理時程 (102/月份/日期) | 工作執行率 (%) |
| 102-3 | 專業教師能力精進計畫 | 2 | 3 | 302,000元 | 80,636元 | 26.70% | 102-3-1 | 教師資訊能力專業研習 | 萬能科大 | 1師資 王金印副教授 2.課程 多媒體教學應用軟體實務 - 設備：簡報筆、桌上型麥克風、無線鍵盤滑鼠組、Music Maker軟體 - Adobe CS6互動式媒體開發－教師研習 | 中壢高商教師 、 桃園縣市高中職教師 |  | 102/10/08~ 102/10/09 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 102-3-2 | 創新創意教學研習營 | 萬能科大 | - 師資:萬能科大林文恭教授 - 課程:創意創新－商業概論融入ERP基礎概念教學教師研習 | 桃園縣市高中職教師 |  | 102/1/24 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 102-3-3 | 教師專題製作教學能力提升研習 |  |  | 桃園縣市高中職教師 |  | 預定4月辦理 | 20% |

說明:

1.【經費執行率】及【工作執行率】欄:以全學年度為標準。

2.【科技校院提供資源】欄: （1）師資，請列出授課教師姓名及服務單位；（2）課程，請列出課程名稱或研習活動名稱；（3）設備，請列出科技校院提供之設備名稱。

3.【辦理時程】欄: （1）請填寫活動的開始與結束日期，活動如屬分梯次或分場次，每個場次均有個別之開始與結束日期。（2）以民國年/月/日表示，例如102/11/20，月/日均為兩位數。（3）所填寫之日期勿以整學年度表示。

4.本表請於102年12月10日、103年3月10日、103年6月10日分別上傳至「教育部補助大學校院協助高中高職優質精進計畫網站」(網址: http://www.cust.edu.tw/alliance/web/sub.html)。

5.如有相關疑義，請致電專案小組李孟祐小姐(電話02-2782-1862#297)。