**中壢高商辦理大學院校協助高中職優質精進計畫執行進度報告與管制單**

**102年12月份**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **執行進度報告表** | | | | |
| **計畫編號** | **102-2-1** | | | |
| **計畫項目** | **實輔工作優質精進計畫(生命暨性別平等教育講座)** | | | |
| **執行期程** | **102年8月至103年8月** | | | |
| **填表人** | **輔導室陳秋燕老師** | **管考人** | | **陳怡螢主任** |
| **工作要項** | **執行摘要** | **工作進度(%)** | | **差異說明與**  **改善對策** |
| **預計** | **實際** |
| **子計畫:**  **102-2-1**  **生命暨性別平等教育講座** | **【第一學期】**  **●1.102/08 進行優質精進計劃書修正工作**  **●2.102/09 擬訂教師研習內容及實施辦法**  **●3.102/10 聯繫龍華科大教授溝通執行細節**  **●4.102/11 申辦教師研習事前準備工作**  **●5.102/12 印製研習資料**  **●6.102/12 辦理教師輔導知能研習**  **「燃起生命的熱情與行動力工作坊」**  **●7.102/12彙整教師學習回饋單**  **●8.102/12 核發教師研習時數**  **※ 102-2-1 第一學期進度應完成100%**  **【第二學期】**  **無** | **第一學期** | | 1. **講師因距離過近,無法領用旅運費。** 2. **擬將旅運費流用至講義費。** |
| **100%** | **100%** |
| **第二學期** | |
|  |  |
| **工作要項** | **經費執行細項** | **工作進度(%)** | | **差異說明與**  **改善對策** |
| **預計** | **實際** |
| **子計畫:**  **102-2-1**  **經費執行率** | **【第一學期】經常門**  **●1.102/12 教師研習講座鐘點費6.4千元**  **●2.102/12 教師研習講師旅運費2仟元**  **【第二學期】經常門**  **無** | **第一學期** | |  |
| **100%** | **100%** |
| **第二學期** | |
|  |  |

**填報單位:實習處 總幹事: 總管考： 主任委員：**