二、子計畫編號：102-2

| 一、子計畫名稱 | 實輔工作優質精進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.辦理學生講座，提升兩性平等認知，建立學生職場正確兩性觀。 2.辦理教師講座，培訓教師人際溝通輔導知能。 3.借用科大端師資、設備，協助教師增能與學生實務訓練，提供綜職科學生學習就業技能。待103會計年度本校POS系統建置完成後，本校除綜職科自行開課外，亦可於寒假期間針對日、附校學生開設「門市服務丙級檢定研習營」提供職科課業低成就學生有更多元的學習。 4.本校綜職科本設有丙級試場規格的門市服務教室,培訓學生就業謀生能力,因丙級檢定收銀端POS系統規格變更，以至學生無法使用現有規格參加丙級檢定培訓,每年移地至萬能科大培訓,待本校建置完成後,即可自行授課，無需移地學習。 5.引進業師實務知能,鼓勵學生參加校外職場實習教學，增進實務技能, 促進學生專業能力多元學習及適性發展之目標。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工作內涵 | 工作項目編號 |  | 工作項目 |  |  |  | 合作學校 |  |  |  | 實施對象 |  |  |  |  | 辦理期程 (可複選) |  |
|  | 102-2-1 |  | 生命暨性別平等教育講座 |  |  |  | 龍華科大 |  |  |  | 全校學生 |  |  |  |  | ■102學年度 ■103學年度 ■104學年度 |  |
|  | 102-2-2 |  | 教師人際溝通暨升學輔導講座 |  |  |  | 龍華科大 |  |  |  | 全校教師 |  |  |  |  | ■102學年度 ■103學年度 ■104學年度 |  |
|  | 102-2-3 |  | 門市服務就業技能提升 |  |  |  | 萬能科技大學企管系 |  |  |  | 高二綜職科師生 |  |  |  |  | ■102學年度 □103學年度 □104學年度 |  |
|  | 102-2-4 |  | 職場實習實務教學 |  |  |  | 萬能科技大學企管系 |  |  |  | 國貿科、商經科、資處科學生 |  |  |  |  | ■102學年度 ■103學年度 ■104學年度 |  |
| 四、經費需求 | 期程 |  | 資本門（仟元） |  |  |  | 經常門（仟元） |  |  |  | 合計（仟元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 102學年度 |  | 372 |  |  |  | 170 |  |  |  | 542 |  |  |  |  |  |  |
|  | 103學年度 |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 104學年度 |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 總計 |  | 872 |  |  |  | 670 |  |  |  | 1542 |  |  |  |  |  |  |
| 五、辦理主軸(單選) | ■課程教學 □師資設備 □產業特色 □生涯進路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、科技校院協助高中高職項目 (單選) | □課程教學 |  |  | 內容(複選)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □課程發展 | □教材編選 |  |  |  | □多元視野 |  |  |  |  | □適性學習 |  |  |  |
|  |  |  |  | □有效教學 | □專業精進 |  |  |  | □學習輔導 |  |  |  |  | □教學評量 |  |  |  |
|  |  |  |  | □特殊教育 | □其他____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 註：有效教學和專業精進為必選內容，其餘內容可選擇辦理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ■學務輔導 |  |  | 內容(複選)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □學輔機制 | □生活教育 |  |  |  | ■多元發展 |  |  |  |  | □自治參與 |  |  |  |
|  |  |  |  | □體育衛生 | □弱勢扶助 |  |  |  | ■適性發展 |  |  |  |  | ■輔導諮商 |  |  |  |
|  |  |  |  | ■生命教育 | ■性別教育 |  |  |  | □其他____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 註：多元發展和輔導諮商為必選內容，其餘內容可選擇辦理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □專業類科 |  |  | 內容(複選)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □設備更新 |  | □群科特色發展 |  |  |  |  |  | □區域產學建教合作 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □學生產業見習 |  | □教師產業研習 |  |  |  |  |  | □與業界產學研發合作 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □教師與科大產學研發合作 |  |  |  |  |  |  |  | □其他____________ |  |  |  |  |  |
|  | □教育資源 |  |  | 內容(複選)： □設備資源共享 □師資協同教學 □其他____________ 註：教育資源係指高中高職學校位於教育資源相對弱勢地區者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、102學年度預期效益 | 1. 生命暨性別平等教育講座:協請龍華科大提供師資講座，強化學生兩性平等概念,建立正確職場性別平等意識。 2教師人際溝通暨升學輔導講座: 協請龍華科大提供師資講座，提昇教師溝通能力,以提升輔導功能，並辦理學生進路分析研習,使本校教師皆能正確掌握學生進路資訊。 3.本校綜合職能科師生至科大訓練，師生共同習得實務技能，POS系統建置完成後,教師即可自行授課，輔導學生考取證照；並因應12年國民教育，提供多元、符合差異化教學的課程，讓學生更適性學習。 4.本校綜職科本設有丙級試場規格的門市服務教室,培訓學生就業謀生能力,因丙級檢定收銀端POS系統規格變更，以至學生無法使用現有規格參加丙級檢定培訓,每年移地至萬能科大,待本校建置完成後,即可自行授課，無需移地學習。 5.引進業師實物知能,學生可充份瞭解產業的動態，規劃自己的進路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、預期績效指標 (在量化指標部分可參考本資料附錄1所列量化檢核項目擇項填寫) | 指標項目 |  |  |  |  |  | 102學年度 |  |  | 103學年度 |  |  |  |  | 104學年度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 目標 | 績效 |  | 目標 |  |  | 績效 |  | 目標 |  | 績效 |
|  | 1. | 102-2-1辦理全校學生研習時數 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 2 | 102-2-2辦理教職員工研習時數 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 2. | 102-2-3特教教師取得門市服務丙級證照,具備教學能力者 |  |  |  |  | 3人 |  |  | 4人 |  |  |  |  | 6人 |  |  |
|  | 3 | 102-2-4學生職場實務教學分組學習優良報告書 |  |  |  |  | 10篇 |  |  | 20篇 |  |  |  |  | 30篇 |  |  |
| 註：本表不敷使用可自行增列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

102-2實輔工作優質精進計畫102會計年度概算表（102年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講座鐘點費 |  | 小時 | 4 | 1.6 | 6.4 | 102-2-1（上）生命暨性別平等教育講座 |
|  | 旅運費 |  | 份 | 8 | 0.25 | 2.0 | 102-2-1（上）生命暨性別平等教育講座 |
|  | 租車費 |  | 車 | 6 | 1.5 | 9 | 102-2-3(上)門市服務教學萬能校車租用 |
|  | 鐘點費 |  | 節 | 48 | 0.75 | 36 | 102-2-3(上)門市服務教學 |
|  | 租車費 |  | 車 | 6 | 7 | 42.0 | 102-2-4(上)學生職場實務教學 |
|  | 保險費 |  | 份 | 200 | 0.05 | 10.0 | 102-2-4(上)職場實習教學保險費 |
|  | 鐘點費 |  | 節 | 12 | 0.8 | 9.6 | 102-2-4(上)業師入班授課 |
|  | 旅運費 |  | 節 | 24 | 0.25 | 6 | 102-2-4(上)業師入班授課交通費 |
|  | 材料費 |  | 份 | 45 | 0.2 | 9 | 102-2-4(上)業師入班授課教材教具 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 130 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 | 4 | 4 | 102-2-4(上)學生職場實務教學 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 4 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 134 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 102會計年度總計 |  |  |  |  |  | 134 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

102-2實輔工作優質精進計畫103會計年度概算表（103年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 講座鐘點費 |  | 小時 | 8 | 1.6 | 12.8 | 102-2-2人際溝通暨升學輔導講座 |
|  | 租車費 |  | 車 | 1 | 7 | 7 | 102-2-4赴職場實習教學 |
|  | 物品耗材費 |  | 個 | 50 | 0.2 | 10 | 102-2-4職場學習教材用具 |
|  | 保險費 |  | 份 | 40 | 0.05 | 2 | 102-2-4赴職場學習保險費 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 31.8 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 份 | 1 | 4.2 | 4.2 | 102-2-4各場活動雜支 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 4.2 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 36 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 門市服務POS系統 | 套 | 8 | 46.5 | 372 | 102-2-3充實門市服務專業教室設備 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 372 |  |
| 103會計年度總計 |  |  |  |  |  | 408 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長: