伍、子計畫內容與經費

一、103-1

| 一、子計畫名稱 | 引領商管實務課程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、辦理項目 （單選） | □校長領導 □行政管理 □課程教學 □學務輔導 □環境設備 □社群互動 ■實習輔導 □績效表現 □專業類科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、合作對象 | 合作對象 |  |  |  |  |  | 提供資源 （可複選） |  |  |  |  |
|  | ■大學校院: 臺北商業大學 □產業界: 產業類別: |  |  |  |  |  | ■課程 ■師資 □設備 □其他，___________ |  |  |  |  |
|  | ■大學校院: 中原大學 □產業界: 產業類別: |  |  |  |  |  | ■課程 ■師資 □設備 □其他，___________ |  |  |  |  |
|  | ■大學校院:萬能科技大學 □產業界:_______，產業類別:______ |  |  |  |  |  | ■課程 ■師資 □設備 □其他，___________ |  |  |  |  |
| 四、計畫目標 | 1、引入科大及業師師資，增進教師學習發展各科實務特色課程。改善校內教學軟硬體設備，增進科特色深度與廣度，迎合業界需求以增強學生競爭實力。 2、於專題製作課程協助學生將資料庫、電子書、Office整合等資訊能力應用於地方產業，提昇學生電子商務實作能力，並發展特色專題。 3、舉辦APP專題製作營隊，透過科大端及業界專門師資指導學生，結合電子商務課程之應用，帶領學生參與校外各項APP創意專題競賽，提昇本校特色課程之深度與廣度。 4、透過教師赴企業實地考察經營實務以提昇提升教師商業經營實務知識並搭建產學合作之平台，促使教師在指導學生實務專題製作之內容與議題之創新。 5、落實產業導向之實務專題課程，透過職場體驗及參訪，提昇學生實作能力及學校特色。對社區產業有更深入瞭解，進而縮短學習與就業落差。 6、利用社區產業資源，積極尋找合適廠商進行產學交流與合作，提供學生赴業界實習參訪，提早體驗職場文化，以縮短學用落差，達成產業接軌和學用合一之目標。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、工作內涵 | 工作項 目編號 |  |  | 工作項目 |  |  | 實施 對象 |  | 辦理時程 |  |  |
|  | 103-1-1 |  |  | 發展商經科特色課程 (電子商城模擬經營) |  |  | 商經科高三師生 |  | 103/8/1至104/7/31 |  |  |
|  | 103-1-2 |  |  | 發展國貿科特色課程 (匯兌實務與單據製作) |  |  | 國貿一年級師生 |  | 103/8/1至104/7/31 |  |  |
|  | 103-1-3 |  |  | 發展資處科特色課程 (APP程式開發與互動式媒體) |  |  | 資處科師生 |  | 103/8/1至104/07/31 |  |  |
|  | 103-1-4 |  |  | 辦理「產業導向之實務專題製作」教師增能研習 |  |  | 本校商科暨桃園地區高中職教師 |  | 103/08/01至103/12/30 |  |  |
|  | 103-1-5 |  |  | 辦理「實務專題」師生職場體驗參訪 |  |  | 二年級職科學生與商科任課教師 |  | 103/08/01至103/12/30 |  |  |
| 六、經費需求 （單位:仟元） | 期程 |  |  | 資本門 |  | 經常門 |  |  | 合計（仟元） |  |  |
|  | 103學年度 |  |  | 195 |  | 605 |  |  | 800 |  |  |
|  | 104學年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105學年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 總計 |  |  | 195 |  | 605 |  |  | 800 |  |  |
| 七、103學年度預期效益 | （請依以下五個項目的預期效益擇一至五個撰寫） 一、提升教師專業素質 1.促使教師在指導學生實務專題製作之內容與議題之創新。 2.增強教師發展創意經營、金融教育之多元教學能力 二、促進學生多元發展 1.資處科電子商務專題發展電子型錄、美食app，多媒體專題設計行銷網頁並拍攝微電影，程式設計專題透過網頁資料庫架設電子商店進行商品預購 2.培養學生對社區產業特色之專題應用,建構學生實務專題製作能力。 三、增進學生學習品質 1.透過虛擬軟體學習模擬開店，增進學生學習品質及發掘潛能。 四、強化技職產學鏈結 1.引入業師實務知能，與合適廠商進行產學交流與合作，提供學生赴業界職場參訪，讓學生對職場有更深刻之認識。 2.透過電子商務軟體增加學生實作經驗，縮短學用落差，達成產業接軌和學用合一之目標。 3.随著智慧型手機的普及與線上消費人口的增加，資處科課程走向跟隨時代潮流，將專題課程結合app之技術，舉辦一系列app程式設計開發及互動式媒體研習營，將其應用於觀光導覽、企業行銷、產品介紹、商品預購、貨品管理等電子商務專題，以協助地方產業之發展與行銷。 4、落實產業導向之專題製化，強化專題課程實務化 5、增強學校與社區產業之聯結，強化學校特色 五、提升學校評鑑績效 1.學生參加行動app、幸福職人短片、電子書、電子商務、網頁設計、小論文等專題競賽，獲得更佳的成績。 2.透過科大引入業界資源，進行符合業界需求之實習教學課程與活動，有效改善評鑑弱項。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、預期量化指標(請參閱附錄2指標項目，擇項填寫) | 指標項目 |  |  |  | 103學年度 |  |  | 104學年度 |  | 105學年度 |  |
|  |  |  |  |  | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 工作項目指標 | 辦理教師商管實務知能研習場次與參與人次（場次/人次） |  |  | 3/60 |  |  | 3/70 |  | 3/80 |  |
|  |  | 辦理APP程式開發研習營時數（時） |  |  | 6 |  |  | 9 |  | 12 |  |
|  |  | 辦理師生職場參訪場次及人次（場次/人次）★ |  |  | 6/200 |  |  | 6/230 |  | 6/250 |  |
|  | 績效指標 | 編號 | 績效指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | 教學融入地方產業或具產業特色科目及時數（科目/時數）★ |  | 1/40 |  |  | 2/40 |  | 3/40 |  |
|  |  | 3.5 | 教師與業師共編教材數（單元/教材）★ |  | 7/2 |  |  | 10/2 |  | 12/2 |  |
|  |  | 3.13 | 教師app程式研習成果發表次數及參加人數（作品數/人次） |  | 5/10 |  |  | 8/10 |  | 10/12 |  |
|  |  | 5.1 | 專科（含電腦）教室每週使用率★ |  | 80% |  |  | 85% |  | 87% |  |
|  |  | 6.4 | 本校與大學院校合作數、教授參與人次（學校/人次）★ |  | 2/2 |  |  | 3/3 |  | 3/5 |  |
|  |  | 7.4 | 辦理學生職場參訪心得寫作比賽得獎人次（人次）★ |  | 12 |  |  | 15 |  | 18 |  |
|  |  | 7.5 | 資處科選手技藝能力精進及觀摩學習人數（人數）★ |  | 15 |  |  | 18 |  | 20 |  |
|  |  | 8.3 | 學生技藝校外得獎（人次）★ |  | 6 |  |  | 8 |  | 10 |  |
|  |  | 9.12 | 學生專題製作校外競賽得獎人次（人次）★ |  | 10 |  |  | 12 |  | 14 |  |

103-1引領商管實務課程103會計年度概算表（103年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費 |  | 節 | 4 | 1.6 | 6.4 | 103-1-1(上)電子商務研習 |
|  | 旅運費 |  | 份 | 4 | 0.25 | 1 | 103-1-1(上)電子商務研習講師交通費 |
|  | 印刷費 |  | 份 | 200 | 0.04 | 8 | 103-1-1(上)電子商務研習講義印刷費 |
|  | 膳費 |  | 人 | 40 | 0.08 | 3.2 | 103-1-1(上)電子商務研習講座膳食費 |
|  | 雜支 |  | 式 | 1 | 6.4 | 6.4 | 103-1-1(上)電子商務研習雜支 |
|  | 鐘點費 |  | 節 | 4 | 1.6 | 6.4 | 103-1-2(上)外匯實務成長營講師費(匯兌實習--教師研習) |
|  | 印刷費 |  | 份 | 200 | 0.05 | 10 | 103-1-2(上)外匯實務單據印刷費(匯兌實習--教師研習) |
|  | 鐘點費 |  | 節 | 6 | 1.6 | 9.6 | 103-1-3(上)app程式開發研習營 |
|  | 材料費 |  | 人 | 50 | 0.2 | 10 | 103-1-3(上) app研習營教具 |
|  | 物品費 |  | 式 | 50 | 1 | 50 | 103-1-3(上) app研習耗材 |
|  | 印刷費 |  | 式 | 50 | 0.2 | 10 | 103-1-3(上) app研習講義 |
|  | 軟體維護費 |  | 式 | 1 | 12 | 12 | 103-1-3(上) Google Play上架帳戶服務費 |
|  | 雜支 |  | 式 | 1 | 15.5 | 15.5 | 103-1-3(上) app研習雜支 |
|  | 物品費 |  | 式 | 1 | 8 | 8 | 103-1-3(上) 無線網路基地台 |
|  | 膳費 |  | 式 | 60 | 0.08 | 4.8 | 103-1-3(上) app程式開發研習營便當 |
|  | 鐘點費 |  | 節 | 6 | 1.6 | 9.6 | 103-1-4(上) 產業導向之實務專題製作(教師增能研習) |
|  | 旅運費 |  | 人次 | 2 | 0.5 | 1 | 103-1-4(上) 產業導向之實務專題製作(教師增能研習) |
|  | 印刷費 |  | 份 | 60 | 0.3 | 18 | 103-1-4(上) 產業導向之實務專題製作(教師增能研習) |
|  | 膳費 |  | 份 | 60 | 0.08 | 4.8 | 103-1-4(上) 產業導向之實務專題製作(教師增能研習) |
|  | 租車費 |  | 輛 | 6 | 10 | 60 | 103-1-5(上)師生實務專題業界參訪 |
|  | 保險費 |  | 份 | 240 | 0.05 | 12 | 103-1-5(上) 師生實務專題業界參訪 |
|  | 印刷費 |  | 份 | 30 | 0.35 | 10.5 | 103-1-5(上) 師生實務專題業界參訪（實務專題作品集印刷費） |
|  | 物品費 |  | 份 | 240 | 0.15 | 36 | 103-1-5(上) 師生實務專題業界參訪 |
|  | 旅運費 |  | 人次 | 20 | 1 | 20 | 103-1-5(上) 師生實務專題業界參訪（校外專題競賽/核實報支） |
|  | 雜支 |  | 式 | 1 | 28.8 | 28.8 | 103-1-5(上)師生實務專題業界參訪--(240人,門票每人貼補100元) |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 362 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | App應用編輯軟體 | 式 | 1 | 70 | 70 | 103-1-3(上)app程式開發研習營(Smart Apps Creator， 60人買斷) |
|  |  | App程式開發軟體 | 式 | 1 | 30 | 30 | 103-1-3(上)app程式開發研習營(Basic4android，60人買斷) |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 103會計年度總計 |  |  |  |  |  | 462 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

103-1引領商管實務課程  104會計年度概算表（104年1月至7月）單位：仟元

| 名稱 |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 節 | 6 | 1.6 | 9.6 | 103-1-2(下)添財金頭腦與理財高手體驗營講師費 |
|  | 旅運費 | 次 | 6 | 0.25 | 1.5 | 103-1-2(下) 添財金頭腦與理財高手體驗營講師交通費 |
|  | 膳費 | 人 | 60 | 0.08 | 4.8 | 103-1-2(下) 添財金頭腦與理財高手體驗營便當 |
|  | 印刷費 | 份 | 60 | 0.2 | 12 | 103-1-2(下) 添財金頭腦與理財高手體驗營講義 |
|  | 鐘點費 | 節 | 3 | 1.6 | 4.8 | 103-1-2(下)國貿實務單據研習營 |
|  | 印刷費 | 份 | 240 | 0.2 | 48 | 103-1-2 國貿科實務單據印刷 |
|  | 鐘點費 | 節 | 6 | 1.6 | 9.6 | 103-1-3互動式媒體研習營 |
|  | 膳費 | 人 | 60 | 0.08 | 4.8 | 103-1-3互動式媒體研習營便當 |
|  | 材料費 | 人 | 60 | 0.2 | 12 | 103-1-3互動式媒體研習營教具 |
|  | 印刷費 | 式 | 60 | 0.2 | 12 | 103-1-3互動式媒體研習營講義 |
|  | 軟體維護費 | 式 | 1 | 22 | 22 | 103-1-3(下)互動式媒體研習營用(微軟程式開發延伸套件) |
|  | 材料費 | 式 | 200 | 0.2 | 40 | 103-1-3(下)專題課程教具 |
|  | 印刷費 | 式 | 200 | 0.2 | 40 | 103-1-3(下)專題課程講義 |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 9.1 | 9.1 | 103-1-3(下)互動式媒體研習營 |
|  | 出席費 | 人 | 4 | 1.6 | 6.4 | 103 學者暨專家蒞校審查或諮詢 |
|  | 諮詢費 | 人 | 4 | 1.6 | 6.4 | 103 學者暨專家蒞校審查或諮詢 |
| 經常門小計 |  |  |  |  | 243 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 | 條碼機 | 臺 | 2 | 15 | 30 | 103-1-1(下)商經科特色課程用 |
|  | 收納櫃 | 個 | 1 | 65 | 65 | 103-1-1(下)商經科模擬經營教材暨收銀機收納櫃 |
| 資本門小計 |  |  |  |  | 95 |  |
| 104會計年度總計 |  |  |  |  | 338 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

二、103-2

| 一、子計畫名稱 | 深化專業教師發展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、辦理項目 （單選） | □校長領導 □行政管理 □課程教學 □學務輔導 □環境設備 □社群互動 ■實習輔導 □績效表現 □專業類科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、合作對象 | 合作對象 |  |  |  |  |  |  | 提供資源 （可複選） |  |  |  |  |
|  | ■大學校院:中原、北商大、萬能 □產業界: ，產業類別: |  |  |  |  |  |  | ■課程 ■師資 □設備 □其他，___________ |  |  |  |  |
|  | □大學校院:__________ □產業界: ，產業類別: |  |  |  |  |  |  | □課程 □師資 □設備 □其他，___________ |  |  |  |  |
|  | □大學校院:__________ □產業界:_______，產業類別:______ |  |  |  |  |  |  | □課程 □師資 □設備 □其他，___________ |  |  |  |  |
| 四、計畫目標 | 1、逐年提升教師專業知能，強化專業視野及教學能力。 2、商經科提升教師企業經營專業知能；國貿科提升理財高手模擬系統知能；資處科提升APP程式設計及專題實務知能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、工作內涵 | 工作項目編號 |  |  | 工作項目 |  |  |  | 實施對象 |  |  | 辦理時程 |  |
|  | 103-2-1 |  |  | 商經科教師成長研習 (企業經營專業知能研習) |  |  |  | 商經科任課教師 |  |  | 103/08/01至103/12/31 |  |
|  | 103-2-2 |  |  | 國貿科教師成長研習(理財高手模擬系統) |  |  |  | 國貿科任課教師 |  |  | 103/08/01至103/12/31 |  |
|  | 103-2-3 |  |  | 資處科教師成長研習(APP及專題實務研習) |  |  |  | 資處科任課教師 |  |  | 103/08/01至104/07/31 |  |
| 六、經費需求 （單位:仟元） | 期程 |  |  | 資本門 | 經常門 |  |  | 合計（仟元） |  |  |  |  |
|  | 103學年度 |  |  | 530 | 270 |  |  | 800 |  |  |  |  |
|  | 104學年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105學年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 總計 |  |  | 530 | 270 |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 七、103學年度預期效益 | 一、提升教師專業素質 1.邀請大學院校師資、專業人士擔任教師研習講師，深化教師專業，增廣教師實務經驗。 2.邀請產業界人士研擔任教師研習講師，增廣教師實務經驗，豐富教師教學內容。 3. 辦理理財高手教學模擬軟體及經營實務研習，提昇教師實務教學能力，使教學專業多元化。 4.透過電子商務APP研習，提昇教師網路行銷知能及製作app的興趣與能力。 二、促進學生多元發展 透過經營專業知能研習，多元提昇教師商業經營專業能力並融入教學，使學生專業能力之學習朝多元發展。 三、增進學生學習品質 透過app的研習課程，能更多元、有效的指導學生製作電子商務專題。 四、強化技職產學鏈結 1.透過虛擬系統模擬業界實務之經營模式，減少學用落差，達成產業接軌和學用合一之目標。 2.透過專題製作教學研習，提升教學能力，有效將行動app、網頁設計、電子書、微電影、資料庫程式設計、小論文應用於電子商務，結合地方產業之發展，以配合特色課程發展方向。 五、提升學校評鑑績效 1、落實產業導向之專題製化，強化專題課程實務化。 2、增強學校與社區產業之聯結，強化學校特色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、預期量化指標(請參閱附錄2指標項目，擇項填寫) | 指標項目 |  |  |  |  | 103學年度 |  | 104學年度 |  | 105學年度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 |  | 績效 |
|  | 工作項目指標 | 辦理教師專業知能研習場次與參加人次（場次/人次） |  |  |  | 2/35 |  | 2/40 |  | 2/50 |  |  |
|  |  | 辦理教師專業知能研習時數（小時） |  |  |  | 24 |  | 28 |  | 30 |  |  |
|  | 績效指標 | 編號 | 績效指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 教師與業師共編教材數（單元/教材）★ |  |  | 7/2 |  | 10/2 |  | 12/2 |  |  |
|  |  | 3.13 | 教師app程式研習成果發表次數及參加人數（作品數/人次） |  |  | 5/10 |  | 8/10 |  | 8/12 |  |  |
|  |  | 5.1 | 專科（業）教室每週使用率★（％） |  |  | 80% |  | 85% |  | 87% |  |  |
|  |  | 6.4 | 聘任產業業師數（人次）★ |  |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  |  | 6.5 | 本校與大學院校合作數、教授參與人次（學校/人次）★ |  |  | 2/2 |  | 3/3 |  | 3/4 |  |  |
|  |  | 8.3 | 教師指導學生技藝精進校外得獎（人次）★ |  |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  |  |
|  |  | 9.12 | 教師指導學生專題製作校外競賽得獎人次（人次）★ |  |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  |  |

（103-2深化專業教師發展）103會計年度概算表（103年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費 |  | 節 | 7 | 1.6 | 11.2 | 103-2-1企業經營專業知能研習 |
|  | 印刷費 |  | 份 | 40 | 0.15 | 6 | 103-2-1企業經營專業知能研習印刷費 |
|  | 膳費 |  | 人 | 40 | 0.08 | 3.2 | 103-2-1企業經營專業知能研習膳費 |
|  | 雜支 |  | 式 | 1 | 10.5 | 10.5 | 103-2-1企業經營專業知能研習雜支 |
|  | 物品費 |  | 台 | 2 | 1.5 | 3 | 103-2-2(上)「理財高手-遊戲式教學模擬軟體」教師研習用的簡報筆 |
|  | 膳費 |  | 份 | 40 | 0.08 | 3.2 | 103-2-2(上)辦理研習時所需便當 |
|  | 印刷費 |  | 份 | 40 | 0.2 | 8 | 103-2-2(上)「理財高手-遊戲式教學模擬軟體」教師研習講義費 |
|  | 雜支 |  | 式 | 1 | 10.1 | 10.1 | 103-2-2(上)研習雜支 |
|  | 鐘點費 |  | 節 | 8 | 1.6 | 12.8 | 103-2-3(上)教師行動app研習 |
|  | 旅運費 |  | 次 | 8 | 0.25 | 2 | 103-2-3(上)教師行動app研習 |
|  | 材料費 |  | 人 | 40 | 0.2 | 8 | 103-2-3(上)教師行動app研習用教具 |
|  | 物品費 |  | 個 | 40 | 1 | 40 | 103-2-3(上)教師行動app研習用隨身碟 |
|  | 膳費 |  | 份 | 40 | 0.08 | 3.2 | 103-2-3(上)辦理研習時所需便當 |
|  | 印刷費 |  | 份 | 50 | 0.2 | 10 | 103-2-3(上)印刷費 |
|  | 出席費 |  | 人 | 1 | 1.6 | 1.6 | 103 學者暨專家蒞校審查或諮詢 |
|  | 諮詢費 |  | 人 | 1 | 1.6 | 1.6 | 103 學者暨專家蒞校審查或諮詢 |
|  | 旅運費 |  | 人 | 4 | 0.5 | 2 | 103 學者暨專家蒞校審查或諮詢 |
|  | 雜支 |  | 式 | 1 | 11.6 | 11.6 | 103-2-3(上)研習營雜支 |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 148 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | IPO理財高手軟體 | 套 | 1 | 98 | 98 | 103-2-2(上)充實電子商務專業教室軟體 |
|  |  | 數位攝影機 | 台 | 3 | 28 | 84 | 103-2-3(上)教師行動app研習用 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 182 |  |
| 103會計年度總計 |  |  |  |  |  | 330 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:             校長:

（103-2深化專業教師發展） 104會計年度概算表（104年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費 |  | 節 | 8 | 1.6 | 12.8 | 103-2-4(下)教師專題製作研習 |
|  | 旅運費 |  | 次 | 8 | 0.25 | 2 | 103-2-4(下) 教師專題製作研習 |
|  | 物品費 |  | 個 | 20 | 3 | 60 | 103-2-4(下)教師專題製作研習分組用教具 |
|  | 材料費 |  | 人 | 40 | 0.2 | 8 | 103-2-4(下)教師專題製作研習材料 |
|  | 印刷費 |  | 份 | 40 | 0.2 | 8 | 103-2-4(下)研習講義印刷費 |
|  | 膳費 |  | 份 | 40 | 0.08 | 3.2 | 103-2-4(下)資處科研習便當 |
|  | 設備維護費 |  | 式 | 1 | 15 | 15 | 103-2-4 電腦教室電腦維護費(軟硬體) |
|  | 雜支 |  | 式 | 1 | 13 | 13 | 103-2-4(下)教師專題製研習營雜支 |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 122 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 電子書軟體 | 式 | 1 | 176 | 176 | 103-2-4(下)資處科專業研習及專題製作課程用,80人用，買斷 |
|  |  | DV攝影機 | 台 | 2 | 25 | 50 | 103-2-4(下) 實務專題業界參訪 |
|  |  | 數位相機 | 台 | 2 | 20 | 40 | 103-2-4(下) 實務專題業界參訪 |
|  |  | 影片剪輯軟體-Corel Video Studio X7 | 式 | 1 | 82 | 82 | 103-2-4(下)充實專業教室影片剪輯軟體,一間電腦教室40人,買斷 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 348 |  |
| 104會計年度總計 |  |  |  |  |  | 480 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:            校長:

三、103-3

| 一、子計畫名稱 | 促進學生多元發展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、辦理項目 （單選） | □校長領導 □行政管理 □課程教學 ■學務輔導 □環境設備 □社群互動 □實習輔導 □績效表現 □專業類科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、合作對象 | 合作對象 |  |  |  |  |  |  |  | 提供資源 （可複選） |  |  |  |  |  |
|  | ■大學校院:中原大學、健行科大 □產業界:______，產業類別:_______ |  |  |  |  |  |  |  | ■課程 ■師資 □設備 □其他，___________ |  |  |  |  |  |
|  | □大學校院:__________ □產業界:____，產業類別:___ |  |  |  |  |  |  |  | □課程 □師資 □設備 □其他，___________ |  |  |  |  |  |
|  | □大學校院:__________ □產業界:___，產業類別:____ |  |  |  |  |  |  |  | □課程 □師資 □設備 □其他，___________ |  |  |  |  |  |
| 四、計畫目標 | 1.提昇教師多元教學方法與策略，進而提升學生學習動機與方法。 2.增進本校教職員工及專業輔導人員專業知能及技巧，協助學生自我成長與適性發展, 提升解決問題的能力。 3.強化教師職涯輔導教育，提升教師生涯發展教育融入教學及班級經營知能。 4.學習運用良好人際關係的原則，及整合更有效的溝通與激勵能力，增進導師班級經營輔導績效。 5.建置商管群職涯探索資料庫,協助學生職涯體驗及作為多元實務課程開發教材。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、工作內涵 | 工作項目編號 |  |  | 工作項目 |  |  |  |  |  | 實施對象 |  |  | 辦理時程 |  |
|  | 103-4-1 |  |  | 學習策略講座 |  |  |  |  |  | 全校師生 |  |  | 103/08/01至104/7/31 |  |
|  | 103-4-2 |  |  | 教師輔導知能研習 |  |  |  |  |  | 教師 |  |  | 103/08/01至104/7/31 |  |
|  | 103-4-3 |  |  | 適性輔導實作活動 |  |  |  |  |  | 全校師生 |  |  | 103/08/01至104/7/31 |  |
|  | 103-4-4 |  |  | 班級經營研習 |  |  |  |  |  | 教師 |  |  | 103/12/1 104 /6/10 |  |
|  | 103-4-5 |  |  | 建置多元職涯試探實務資料庫 |  |  |  |  |  | 全校師生 |  |  | 103/08/01至103/12/31 |  |
| 六、經費需求 （單位:仟元） | 期程 |  |  | 資本門 |  | 經常門 |  |  |  | 合計（仟元） |  |  |  |  |
|  | 103學年度 |  |  | 529 |  | 291 |  |  |  | 820 |  |  |  |  |
|  | 104學年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105學年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 總計 |  |  | 529 |  | 291 |  |  |  | 820 |  |  |  |  |
| 七 、 預 期 效 益 | 一、提升教師專業素質 1.協助教師獲得更多輔導知能與技巧，引導學生適性發展。 2.辦理訓輔研習2場，增進教師適性揚才及班級經營知能。預計參加人數80人次，感受知能增進者預估達到6成。 3.提昇教師班級經營能力。 二、促進學生多元發展：藉由各種，了解學生心理、性向及職涯發展等特質，進而提供師生生涯發展之參考。 三、增進教師多元教學方法與策略：藉由提升教師教學方法與策略，使高成就學生能自我突破，低成學生能突破學習障礙，提高學習信心，增進學習成效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 、 預 期 量 化 指 標 | 指標項目 |  |  |  | 103學年度 |  |  | 104學年度 |  |  |  | 105學年度 |  |  |
|  |  |  |  |  | 目標 |  | 績效 | 目標 |  |  | 績效 | 目標 |  | 績效 |
|  | 工作項目指標 | 辦理學習策略講座場次及參加人次（場次/人次） |  |  | 12/120 |  |  | 12/150 |  |  |  | 12/180 |  |  |
|  |  | 辦理教師輔導知能研習場次及參加人次（場次/人次） |  |  | 2/80 |  |  | 2/90 |  |  |  | 2/100 |  |  |
|  |  | 辦理適性輔導實作活動場次及參加人次（場次/人次） |  |  | 14/3000 |  |  | 14/3050 |  |  |  | 14/3100 |  |  |
|  |  | 辦理教師班級經營研習場次及參加人次（場次/人次） |  |  | 2/30 |  |  | 2/40 |  |  |  | 2/50 |  |  |
|  |  | 本校與大學校院合作數及教授參與人次（校數/人次） |  |  | 2/4 |  |  | 3/5 |  |  |  | 3/6 |  |  |
|  | 績效指標 | 編號 | 績效指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.12 | 教師研習成果發表次數（件數） |  | 5 |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 4.6 | 教師輔導研習成果發展人次（人次） |  | 5 |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 5.1 | 專科（業）教室每週使用率★（%） |  | 80％ |  |  | 85% |  |  |  | 87% |  |  |
|  |  | 7.4 | 辦理師生職場參訪場次及參與人次（場次/人次）★ |  | 6/200 |  |  | 6/230 |  |  |  | 6/250 |  |  |
|  |  | 7.4 | 學生職場參訪心得寫作比賽得獎人次★ |  | 12 |  |  | 15 |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  | 7.5 | 本校職科學生技藝精進及觀摩學習人數★ |  | 30 |  |  | 35 |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  | 6.4 | 本校與大學合作績效（專業技術提供次數）★ |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 6.5 | 聘任職場業師數（人）★ |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |

(103-3促進學生多元發展) 103會計年度概算表（103年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費 |  | 時 | 20 | 1.6 | 32 | 103-3-1,2,3(校外講師) |
|  | 旅運費 |  | 人 | 5 | 0.25 | 1.25 | 103-3-1,2,3(校外講師) |
|  | 補充保費 |  | 時 | 20 | 0.032 | 0.64 | 103-3-1,2,3補充二代健保費用 |
|  | 印刷費 |  | 份 | 40 | 0.1 | 4 | 103-3-1,2,3資料印刷、成果手冊 |
|  | 物品費 |  | 式 | 4 | 10 | 40 | 103-3-1,2,3影印機傳真等設備損耗及維修 |
|  | 材料費 |  | 人 | 40 | 0.2 | 8 | 103-3-1,2,3 |
|  | 雜支 |  | 學期 | 1 | 6 | 6 | 103-3-1,2,3 |
|  | 鐘點費 |  | 節 | 4 | 1.2 | 4.8 | 103-3-1講師（校外高中職導師）鐘點費 |
|  | 鐘點費 |  | 小時 | 3 | 1.6 | 4.8 | 103-3-4(上)進校多元發展創新活動 |
|  | 旅運費 |  | 人 | 2 | 0.25 | 0.5 | 103-3-4(上)進校多元發展創新活動 |
|  | 材料費 |  | 式 | 20 | 0.2 | 4 | 103-3-4(上)進校多元發展創新活動 |
|  | 印刷費 |  | 份 | 20 | 0.2 | 4 | 103-3-4(上)進校多元發展創新活動 |
|  | 膳費 |  | 人 | 20 | 0.08 | 1.6 | 103-3-4(上)進校多元發展創新活動 |
|  | 雜支 |  | 份 | 1 | 2.41 | 2.41 | 103-3-4(上)進校多元發展創新活動 |
|  | 材料費 |  | 人 | 180 | 0.2 | 36 | 103-3-5「建置多元試探實務資料庫」：金流體驗盒,用於國中試探課程 及添財金頭腦與理財高手體驗營材料(富爸爸窮爸爸現金流遊戲盒) |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 150 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 網路商店軟體 | 套 | 1 | 98 | 98 | 103-3-5「建置多元職涯試探實務資料庫」：學生職涯體驗暨商管群特色實務課程開發用 |
|  |  | 資料櫃 | 式 | 2 | 26.5 | 53 | 103-3-1,2,3生涯探索活動資料保存使用 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 151 |  |
| 103會計年度總計 |  |  |  |  |  | 301 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

(103-3促進學生多元發展)  104會計年度概算表（104年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費 |  | 時 | 53 | 1.6 | 84.8 | 103-3-1,2,3 |
|  | 旅運費 |  | 人 | 4 | 0.25 | 1 | 103-3-1,2,3(校外講師) |
|  | 補充保費 |  | 時 | 20 | 0.032 | 0.64 | 103-3-1,2,3補充二代健保費用 |
|  | 印刷費 |  | 式 | 20 | 0.5 | 10 | 103-3-1,2,3資料印刷、成果手冊 |
|  | 物品費 |  | 份 | 10 | 0.2 | 2 | 103-3-1,2,3設備損耗及維修 |
|  | 材料費 |  | 人 | 30 | 0.1 | 3 | 103-3-1,2,3 |
|  | 雜支 |  | 學期 | 1 | 5.46 | 5.46 | 103-3-1,2,3 |
|  | 鐘點費 |  | 節 | 4 | 1.6 | 6.4 | 103-3-1講師（卡內基講師）鐘點費 |
|  | 鐘點費 |  | 小時 | 8 | 1.6 | 12.8 | 103-3-4(下)進校適性講座(校外) |
|  | 旅運費 |  | 人 | 8 | 0.25 | 2 | 103-3-4(下)進校適性校外講座 |
|  | 材料費 |  | 人 | 20 | 0.2 | 4 | 103-3-4(下)進校適性講座 |
|  | 印刷費 |  | 份 | 20 | 0.15 | 3 | 103-3-4(下)進校適性講座 |
|  | 膳費 |  | 人 | 20 | 0.08 | 1.6 | 103-3-4(下)進校適性講座 |
|  | 雜支 |  | 份 | 1 | 4.3 | 4.3 | 103-3-4(下)進校適性講座 |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 141 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | pos系統收銀機 | 台 | 9 | 42 | 378 | 103-3-5「建置多元職涯試探實務資料庫」：學生職涯體驗暨商管群特色實務課程開發用 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 378 |  |
| 104會計年度總計 |  |  |  |  |  | 519 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

四、103-4

| 一、子計畫名稱 | 課程精進環境優質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、辦理項目 （單選） | □校長領導 □行政管理 ■課程教學 □學務輔導 □環境設備 □社群互動 □實習輔導 □績效表現 □專業類科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、合作對象 | 合作對象 |  |  |  |  |  |  | 提供資源 （可複選） |  |  |  |  |
|  | ■大學校院:中原大學、龍華、萬能 □產業界:_______，產業類別:______ |  |  |  |  |  |  | ■課程 □師資 □設備 □其他，___________ |  |  |  |  |
|  | □大學校院:__________ □產業界:_______，產業類別:______ |  |  |  |  |  |  | □課程 □師資 □設備 □其他，___________ |  |  |  |  |
|  | □大學校院:__________ □產業界:_______，產業類別:______ |  |  |  |  |  |  | □課程 □師資 □設備 □其他，___________ |  |  |  |  |
| 四、計畫目標 | 1.鼓勵教師自編教材，發展專業，強化教師教學專業。 2.辦理教師班級經營能力提升研習，及分享成果。 3.推廣校園廣泛與深化閱讀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、工作內涵 | 工作項目編號 |  |  | 工作項目 |  |  |  | 實施對象 |  | 辦理時程 |  |  |
|  | 103-4-1 |  |  | 自編教材計畫 |  |  |  | 一般科目、專題製作科目教師 |  | 103/10/01至104/06/30 |  |  |
|  | 103-4-2 |  |  | 提升教師班級經營能力 |  |  |  | 全校教師 |  | 103/09/01至103/10/30 |  |  |
|  | 103-4-3 |  |  | 書香校園深化閱讀計畫 |  |  |  | 全校師生 |  | 103/08/01至104/05/10 |  |  |
| 六、經費需求 （單位:仟元） | 期程 |  |  | 資本門 |  | 經常門 |  | 合計（仟元） |  |  |  |  |
|  | 103學年度 |  |  | 436 |  | 364 |  | 800 |  |  |  |  |
|  | 104學年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105學年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 總計 |  |  | 436 |  | 364 |  | 800 |  |  |  |  |
| 七、103學年度預期效益 | 一、提升教師專業素質 1.一般科目教師加強開發教材，強化教學成效。 2.專題製作科目教師鼓勵自編教材，發展專業。 二、增進學生學習品質 1.透過多元評量《如學習單、非筆試評量、上台報告、專題呈現》等方式，開發學生潛能，落實多元評量精神。 2.增進教師班級經營能力，提高學生學習效果。 3.購置圖書與電子書，提升師生閱讀能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、預期量化指標(請參閱附錄2指標項目，擇項填寫) | 指標項目 |  |  |  | 103學年度 |  |  | 104學年度 |  |  | 105學年度 |  |
|  |  |  |  |  | 目標 |  | 績效 | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 |
|  | 工作項目指標 | 辦理教師班級經營能力提升研習場次 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
|  |  | 辦理教師班級經營能力提升研習教師參與人數 |  |  | 100 |  |  | 120 |  |  | 140 |  |
|  |  | 辦理國際文化講座及師生參與人數（場次/人次） |  |  | 2/40 |  |  | 2/50 |  |  | 2/60 |  |
|  | 績效指標 | 編號 | 績效指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | 多元評量之發展之科目數及學生數★ |  | 4/800 |  |  | 4/850 |  |  | 4/900 |  |
|  |  | 3.7 | 教師自製教材數 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
|  |  | 3.13 | 教師app程式研習成果發表次數及參加人數（作品數/人次） |  | 5/10 |  |  | 8/10 |  |  | 10/12 |  |
|  |  | 5.4 | 平均每生可分配圖書冊數(含電子書) |  | 250 |  |  | 260 |  |  | 270 |  |
|  |  | 9.10 | 商管群科圖書採購數（冊）★ |  | 120 |  |  | 130 |  |  | 140 |  |

（103-4課程精進環境優質）103會計年度概算表（103年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 印刷費 |  | 份 | 150 | 0.22 | 33 | 103-4-1(上)教師教材印刷 |
|  | 鐘點費 |  | 時 | 3 | 1.6 | 4.8 | 103-4-3校園書香深度閱讀研習 |
|  | 物品費 |  | 份 | 10 | 0.9 | 9 | 103-4-1協助教師教材印刷油墨 |
|  | 物品費 |  | 份 | 10 | 2.4 | 24 | 103-4-1協助師教材印刷版紙 |
|  | 設備維護費 |  | 份 | 1 | 37.2 | 37.2 | 103-4-1協助教師教材印刷油印系統維護 |
|  | 鐘點費 |  | 時 | 4 | 1.6 | 6.4 | 103-4-2辦理提升教師班級經營能力研習 |
|  | 印刷費 |  | 份 | 120 | 0.05 | 6 | 103-4-2講義印刷費 |
|  | 雜支 |  | 式 | 1 | 15.6 | 15.6 | 103-4 |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 136 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 圖書 | 批 | 1 | 35 | 35 | 103-4-3圖書（含電子書） |
|  |  | 圖書 | 批 | 1 | 10 | 10 | 103-4-3輔導生涯專業書刊 |
|  |  | 圖書影片 | 批 | 1 | 40 | 40 | 103-4-3職涯試探實務資料：如商業金融影片：白銀帝國、黑金交易員之告白、華爾街1、2、微軟英雄、矽谷傳奇 |
|  |  | 圖書 | 批 | 1 | 38 | 38 | 103-4-3商業經營職涯試探實務資料：商經科實務課程研發參考資料(如門市服務、創意行銷、會計公報等專業書籍及光碟) |
|  |  | 圖書 | 批 | 1 | 38 | 38 | 103-4-3國際貿易職涯試探實務資料：實務課程研發參考資料(如國際禮儀、國際金融、會展行銷等書籍及光碟) |
|  |  | 圖書 | 批 | 1 | 38 | 38 | 103-4-3資料處理職涯試探實務資料：實務課程研發暨全國技藝競賽培訓用書(如電子書、網頁設計、3D列印等書籍及光碟) |
|  |  | 投影機 | 臺 | 2 | 30 | 60 | 103-4-1自編教材多元評量 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 259 |  |
| 103會計年度總計 |  |  |  |  |  | 395 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

（103-4課程精進環境優質）104會計年度概算表（104年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 印刷費 |  | 份 | 100 | 0.25 | 25 | 103-4-1協助教師教材印刷 |
|  | 物品費 |  | 份 | 12 | 0.9 | 10.8 | 103-4-1協助教材印刷油墨 |
|  | 物品費 |  | 份 | 10 | 2.2 | 22 | 103-4-1協助教師教材印刷版紙 |
|  | 印刷費 |  | 份 | 100 | 0.15 | 15 | 103-4-3書香校園深度閱讀小論文印刷 |
|  | 鐘點費 |  | 時 | 4 | 1.6 | 6.4 | 103-4-3書香校園深度閱讀研習 |
|  | 鐘點費 |  | 時 | 3 | 1.6 | 4.8 | 103-4-2班級經營研習 |
|  | 設備維護費 |  | 份 | 1 | 40 | 40 | 103-4-1協助教師教材印刷油印系統維護 |
|  | 印刷費 |  | 份 | 120 | 0.06 | 7.2 | 103-4-2講義印刷費 |
|  | 設備維護費 |  | 份 | 1 | 50 | 50 | 103-4-1自編教材與多元評量之成績系統 |
|  | 物品費 |  | 個 | 3 | 9.2 | 27.6 | 103-4-1投影機燈泡 |
|  | 雜支 |  | 式 | 1 | 19.2 | 19.2 | 103-4 |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 228 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 圖書 | 批 | 1 | 17 | 17 | 103-4-3安全書香環境建置(含電子書)、輔導生涯專業書刊 |
|  |  | 投影機 | 台 | 4 | 30 | 120 | 103-4-1自編教材多元評量 |
|  |  | 數位電子白板 | 個 | 1 | 40 | 40 | 103-4-2辦理班級輔導經營研習及生涯探索活動使用 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 177 |  |
| 104會計年度總計 |  |  |  |  |  | 405 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

五、103-5

| 一、子計畫名稱 | 行政精進，效能提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、辦理項目 （單選） | □校長領導 ■行政管理 □課程教學 □學務輔導 □環境設備 □社群互動 □實習輔導 □績效表現 □專業類科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、合作對象 | 合作對象 |  |  |  |  |  |  | 提供資源 （可複選） |  |  |  |  |
|  | ■大學校院: 中原 □產業界: ，產業類別:______ |  |  |  |  |  |  | □課程 □師資 ■設備 □其他，___________ |  |  |  |  |
|  | □大學校院:__________ □產業界:_______，產業類別:______ |  |  |  |  |  |  | □課程 □師資 □設備 □其他，___________ |  |  |  |  |
|  | □大學校院:__________ □產業界:_______，產業類別:______ |  |  |  |  |  |  | □課程 □師資 □設備 □其他，___________ |  |  |  |  |
| 四、計畫目標 | 1.強化人力培訓，增進行政人員專業知能，形塑組織團隊學習文化。 2.落實e化管理，提高行政效率。 3.結合資訊科技，建構組織知識管理平台，提昇行政效能。 4.建置雲端管理與線上簽核系統，確實達成無紙化之辦公室應用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、工作內涵 | 工作項目編號 |  | 工作項目 |  |  |  |  | 實施對象 |  | 辦理時程 |  |  |
|  | 103-5-1 |  | 行政人員增能計畫 |  |  |  |  | 教師兼行政、職員 |  | 103/08/01至104/07/31 |  |  |
|  | 103-5-2 |  | 校網更新作業 |  |  |  |  | 全校師生 |  | 103/08/01至104/07/31 |  |  |
|  | 103-5-3 |  | 雲端資料庫建置 |  |  |  |  | 全校師生 |  | 103/08/01至104/07/31 |  |  |
|  | 103-5-4 |  | 推動電子公文應用 |  |  |  |  | 全校教職員工 |  | 103/09/01至104/06/31 |  |  |
| 六、經費需求 （單位:仟元） | 期程 |  | 資本門 |  | 經常門 |  |  | 合計（仟元） |  |  |  |  |
|  | 103學年度 |  | 310 |  | 470 |  |  | 780 |  |  |  |  |
|  | 104學年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105學年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 總計 |  | 310 |  | 470 |  |  | 780 |  |  |  |  |
| 七、103學年度預期效益 | （請依以下五個項目的預期效益擇一至五個撰寫） 一、提升行政人員專業素質 1辦理行政專業知能研習，提昇行政人員素質，提高行政效能及創新能力。 2藉由辦理資訊研習，落實e化管理，提高行政效率，並提供優質行政服務。 二、提升學校評鑑績效 1.建立專業及高行政效能之行政團隊，以達優質行政管理目標。 2.提昇行政人員資訊能力，建立e化管理校園。 3.藉由網站更新及雲端建置，建構組織知識管理平台，減少行政人員流動性帶來之影響，維持行政工作正常運作及傳承。 4.電子公文應用，達辦公室近無紙化，與精確控管公文執行進度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、預期量化指標(請參閱附錄2指標項目，擇項填寫) | 指標項目 |  |  |  |  | 103學年度 |  | 104學年度 |  |  | 105學年度 |  |
|  |  |  |  |  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 |
|  | 工作項目指標 | 行政人員專業知能研習人次（人次） |  |  |  | 40 |  | 45 |  |  | 50 |  |
|  |  | 行政人員資訊研習人次（人次） |  |  |  | 80 |  | 85 |  |  | 90 |  |
|  |  | 網頁更新完成（件） |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |
|  |  | 雲端資料數量（件） |  |  |  | 300 |  | 400 |  |  | 500 |  |
|  |  | 線上簽核公文使用人次（人次） |  |  |  | 200 |  | 250 |  |  | 300 |  |
|  |  | 行政人員資訊研習測驗80分以上（%） |  |  |  | 90％ |  | 92% |  |  | 95% |  |
|  | 績效指標 | 編號 |  | 績效指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 |  | 行政程序及流程（SOP）參加人次（人次） |  | 200 |  | 250 |  |  | 300 |  |
|  |  | 2.3 |  | 行政人員進修時數（小時） |  | 100 |  | 150 |  |  | 200 |  |
|  |  | 2.6 |  | 校網建立與更新（校網） |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | 8.1 |  | 提出本校校務創新改善計畫數（件）★ |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |
|  |  | 8.1 |  | 提出本校校務創新改善參加研習人數及人次（人數/人次）★ |  | 50/150 |  | 50/160 |  |  | 50/180 |  |
|  |  | 8.1 |  | 提出本校校務創新改善成果質性描述（%）★ |  | 整體行政改善成效75% |  | 80% |  |  | 85% |  |

（103-5行政精進，效能提升）103會計年度概算表（103年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費 |  | 時 | 30 | 1.6 | 48 | 103-5-1行政人員增能(校外講座) |
|  | 旅運費 |  | 人 | 2 | 0.25 | 0.5 | 103-5-1行政人員增能(校外講師) |
|  | 印刷費 |  | 本 | 60 | 0.15 | 9 | 103-5-1行政人員增能(課程教材) |
|  | 物品費 |  | 式 | 1 | 3 | 3 | 103-5-1設備耗損及維修 |
|  | 雜支 |  | 個 | 100 | 0.08 | 8 | 103-5-1膳雜費 |
|  | 軟硬體維護費 |  | 式 | 12 | 7 | 84 | 103-5-2無線網路維修更新 |
|  | 軟硬體維護費 |  | 式 | 1 | 98 | 98 | 103-5-2行政電腦維護 |
|  | 雜支 |  | 式 | 1 | 11.5 | 11.5 | 103-5-2 |
|  | 軟硬體維護費 |  | 式 | 1 | 50 | 50 | 103-5-3公文系統維護費 |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 312 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 103會計年度總計 |  |  |  |  |  | 312 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

（103-5行政精進，效能提升）104會計年度概算表（104年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費 |  | 時 | 4 | 1.6 | 6.4 | 103-5-1行政人員增能(校外講座) |
|  | 鐘點費 |  | 時 | 12 | 0.8 | 9.6 | 103-5-1行政人員增能(校內講座) |
|  | 旅運費 |  | 人 | 2 | 0.25 | 0.5 | 103-5-1行政人員增能(校外講師) |
|  | 印刷費 |  | 式 | 10 | 2.5 | 25 | 103-5-1資料印刷、成果手冊 |
|  | 膳費 |  | 個 | 120 | 0.08 | 9.6 | 103-5-1膳雜費 |
|  | 雜支 |  | 式 | 1 | 13.9 | 13.9 | 103-5-1 |
|  | 物品費 |  | 式 | 1 | 3 | 3 | 103-5-3設備耗損及維修 |
|  | 設備維護費 |  | 式 | 1 | 40 | 40 | 103-5-2電子公文維護費(軟硬體) |
|  | 設備維護費 |  | 式 | 1 | 50 | 50 | 103-5-2全校電腦維護費(軟硬體) |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 158 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 短焦投影機 | 臺 | 2 | 30 | 60 | 103-5-1會議室 |
|  |  | 電子白板 | 臺 | 1 | 40 | 40 | 103-5-1會議室 |
|  |  | 網路儲存硬碟(NAS) | 個 | 2 | 30 | 60 | 103-5-3雲端建置使用 |
|  |  | 伺服器 | 臺 | 2 | 75 | 150 | 103-5-3雲端建置使用 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 310 |  |
| 104會計年度總計 |  |  |  |  |  | 468 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長: