**中壢高商辦理大學院校協助高中職優質精進計畫執行進度報告與管制單**

**102年10月份**

|  |
| --- |
| **執行進度報告表** |
| **計畫編號** | **102-1-1** |
| **計畫項目** | **專業課程精進計畫(商科創意教學能力)** |
| **執行期程** | **102年8月至103年8月** |
| **填表人** | **商業經營科科主任:蔡美娟** | **管考人** | **莊靜宜主任** |
| **工作要項** | **執行摘要** | **工作進度(%)** | **差異說明與****改善對策** |
| **預計** | **實際** |
| **子計畫:****102-1-1****商科創意課程精進** | **【第一學期】****●1.102/08 進行優質精進計劃書修正工作****●2.102/09 擬訂商科創意課程實施辦法****●3.102/09 聯繫科大教授溝通執行細節****●4.102/09 遴選科大入班授課的班級****●5.102/10 印製課程講義****●6.102/10 進行教師調代課作業****○7.102/11 進行協同教學課程****○8.102/11 彙整學生學習回饋單****○9.102/12 彙整協同教學活動成果****○10.102/12 彙整學生學習作品****○11.103/01 彙整教師課程教學檔案****※ 102-1-1進度應完成50%****【第二學期】****○1.103/01** **○2.103/01 擬訂商科創意課程實施辦法****○3.103/02 聯繫科大教授溝通執行細節****○4.103/02 遴選科大入班授課的班級****○5.103/03 印製課程講義****○6.103/04 進行教師調代課作業****○7.103/04 進行協同教學課程****○8.103/04 彙整學生學習回饋單****○9.103/05 彙整協同教學活動成果****○10.103/05 彙整學生學習作品****○11.103/05 彙整教師課程教學檔案****※ 102-1-1進度應完成100%** | **30%** | **30%** |  |
| **工作要項** | **經費執行細項** | **工作進度(%)** | **差異說明與****改善對策** |
| **預計** | **實際** |
| **子計畫:****102-1-1****經費執行率** | **【第一學期】經常門*** **1.102/11支付商經科企管創意課程講師鐘點費6仟元**
* **2.102/11支付商經科企管創意課程講師旅運費2仟元**
* **3.102/10支付創意教學攜帶型麥克風4仟元**

**【第二學期】經常門*** **1.102/ 支付商經科企管創意課程講師鐘點費6仟元**
* **2.102/ 支付商經科企管創意課程講師旅運費2仟元**
* **3.102/ 支付創意教學物品耗材4.8仟元**
* **4.102/ 支付創意教學材料20仟元**
* **5.102/ 支付雜支7.2仟元**
 | **30%** | **30%** |  |

**填報單位:教務處 總幹事: 總管考： 主任委員：**