103-2「深化專業教師發展」詳細內容

(一)、依據：教育部國民及學前教育署補助高級中等學校精進優質計畫

(二)、計畫目標：

1.逐年提昇教師專業精進能力，以強化教師專業領域視野及教學能力。

2.商經科提升教師企業經營知能；國貿科提升理財高手模擬系統知能；資處科提升APP程式設計及專題實務知能。

(三)主辦、參與協助之科技校院

主辦學校：國立中壢高級商業職業學校

參與協助之科技校院：中原大學萬能科技大學企管系及行銷流通系、臺北商業大學數位多媒體系

(四)具體內容及配套措施

1.103-2-1

(1)舉辦企業經營知能研習，讓老師學習店面經營之相關專業技能，以提昇自我專業能力，豐富教學內涵，增加學生商業經營專業技能。

(2) 企業經營知能研習預計研習7小時，研習日期擬於段考期間(商請教務處協調安排監考時段)或正式課程以外之時間舉辦，充分增能教師實務專業。

2. 103-2-2

教師「理財高手-遊戲式教學模擬軟體」專業研習：由於105年新課程綱，商管群科將增進學生實務能力；而教師透過教學模擬軟體的研習，除了增進自身的本質學能，豐富上課的內容，讓更多學生具備投資理財實務的能力。研習規畫於上學期進行「理財高手-遊戲式教學模擬軟體」專業研習；預計研習時數為7小時，利用期中考(請教務處適當的安排監考時間)進行研習。

3.103-2-3

教師電子商務專業研習：由於99年新課程綱要的安排(“數位化資料處理”一系列的課程)，商管群科的學生將加強在電腦上的實務操作；而教師透過電子商務課程的研習，除了增進自身的本質學能，豐富上課的內容，讓更多學生具備製作創意專題的能力；也可讓資處科各項專題製作出來的作品更為精采。研習內容規畫如下：

(1)電子商務APP研習：於上學期進行電子商務APP應用課程，預計研習時數為8小時，可利用期中考(請教務處適當的安排監考時間)、或利用週三下午時間(學生社團活動)進行研習。

(2)專題製作研習：針對採買的電子書及影片剪輯軟體進行研習，預計利用寒假一天的時間。(於103-3子計畫中預計採買電子書軟體及103-1子計畫中預計採買影片剪輯軟體)。

(五)實施對象:各科專業教師及學生

(六)實施進度及分工

|  | 工作項目 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7月 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企業經營實務研習 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 商經科 |
| 2 | 理財高手-遊戲式教學模擬軟體研習 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  | 國貿科 |
| 3 | 教師資訊能力專業研習【APP】 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 資處科 |
| 4 | 教師專業提升研習【專題製作】 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 資處科 |

(七)經費需求(資本門、經常門)

上學期《103年8月至12月》

|  | 總經費《仟元》 |
| --- | --- |
| 經常門 | 148 |
| 資本門 | 182 |

下學期（104年1月至7月）

|  | 總經費《仟元》 |
| --- | --- |
| 經常門 | 122 |
| 資本門 | 348 |

(八)聯絡人(姓名、服務單位、職稱、電話、傳真、電子信箱)

| 單位 | 職稱 | 姓名 | 電話 | 電子信箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資處科 | 科主任 | 謝綺文 | (03)4929871#1513 | fay.cwh@gmail.com |
| 國貿科 | 科主任 | 李美惠 | (03)4929871#1511 | leemh35@gmail.com |
| 商經科 | 科主任 | 蔡美娟 | (03)4929781#1512 | chuan292@ms.clvsc.tyc.edu.tw |
| 實習組 | 組長 | 沈禎娥 | (03)4929871#1510 | aer1001@yahoo.com.tw |

(九)預期效益

一、提升教師專業素質

1.邀請大學院校師資、專業人士擔任教師研習講師，深化教師專業，增廣教師實務經驗。

2.邀請產業界人士研擔任教師研習講師，增廣教師實務經驗，豐富教師教學內容。

3.辦理電子商城、理財高手教學模擬軟體及企業經營專業研習，提昇教師實務教學能力，使教學專業多元化。

4.透過透過電子商務APP研習，提昇教師網路行銷知能及製作app的興趣與能力。

二、促進學生多元發展

透過企業經營知能教師研習，增廣教師專業，並融入教學內容，使學生學習店面經營之相關專業，達到學生多元學習與發展之教學目標。

三、增進學生學習品質

1.透過app的研習課程，能更多元、有效的指導學生製作電子商務專題。

四、強化技職產學鏈結

1.透過虛擬系統模擬業界實務之經營模式，減少學用落差，達成產業接軌和學用合一之目標。

2.透過專題製作教學研習，提升教學能力，有效將行動app、網頁設計、微電影、電子書、資料庫程式設計、小論文應用於電子商務，結合地方產業之發展，以配合特色課程發展方向。

五、提升學校評鑑績效

1、落實產業導向之專題製化，強化專題課程實務化。

2、增強學校與社區產業之聯結，強化學校特色