103-4「課程精進環境優質」詳細內容

(一)、依據：教育部國民及學前教育署補助高級中等學校精進優質計畫

(二)計畫目標：

1.加強推動教師自編教材，配合十二年國教入學學生程度不一之狀況，以強化教學成效。

2.鼓勵專業教師自編教材，發展專業，強化教師教學專業。

3.辦理教師班級經營能力提升研習，及分享成果。

4.推動校園書香閱讀。

(三）主辦、參與協助之大學校院或產業界：

主辦學校：國立中壢高級商業職業學校

參與協助之大學校院：中原大學、龍華科大。

（四）具體策略、具體內容及配套措施

1.103-4-1推動教師自編教材

(1).鼓勵教師自編教材，配合課程性質自行設計教材及學習單，強化教師專業。

(2).一般科目教師自編教材有數學、護理與公民等；專題製作教材有多媒體教材。

(3).部分教材協助教師印刷及印製予任課班級學生，期末裝訂成冊。

(4).期末辦理自編教材成果展，利用教務會議等成果發表，並置放於校史室區。

2.103-4-2提升教師班級經營能力研習

(1).辦理提升教師班級經營能力研習，強化教師班級經營能力。

(2).辦理教師心得成果發表，鼓勵教師彼此交流。

3.103-4-3 辦理校園書香深度閱讀計畫

(1).辦理班級讀書會，透過班級借閱與分享，來推動閱讀之樂趣。

(2)..透過電子書與圖書館藏購置，鼓勵師生足量借閱，以增加師生的知識輸入與視野。

(3).由班級讀書會之內容分享，優秀作品集結成冊發表，並頒予獎狀給優秀作品參加者。

(4).辦理各類講座，由不同類型講師來分享旅遊、國際文化等，以培養教師與學生之國際觀與拓展胸懷視野。

（五）實施對象

1.103-4-1鼓勵教師自編教材：一般課程教師及專業課程教師，並受益於任課班級之學生。

2.103-4-2提升教師班級經營能力研習：全校教師

3.103-4-3 校園書香深度閱讀計畫：全校師生

（六）實施進度及分工

|  | 工作項目 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7月 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推動教師自編教材 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 教學組 |
| 2 | 提升教師班級經營能力研習 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 教學組 |
| 3 | 辦理安全書香計畫 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 圖書館 |

（七）經費需求（經常門、資本門）

上學期《103年8月至12月》

|  | 總經費《仟元》 |
| --- | --- |
| 經常門 | 136 |
| 資本門 | 259 |

下學期（104年1月至7月）

|  | 總經費《仟元》 |
| --- | --- |
| 經常門 | 228 |
| 資本門 | 177 |

(八)聯絡人(姓名、服務單位、職稱、電話、傳真、電子信箱)

| 單位 | 職稱 | 姓名 | 電話 | 電子信箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教務處 | 主任 | 莊靜宜 | 03-4929871#1201 | Chuangchingyi56@gmail.com |
| 教務處 | 組長 | 黃瓊慧 | 03-4929871 #1210 | ch.hc098@gmail.com |
| 綜合高中 | 學程主任 | 吳淑惠 | 03-4929871 #1212 | mathapple0419@yahoo.com.tw |
| 特教組 | 組長 | 宋采霓 | 03-4929871 #1213 | lavender1623@msn.com |
| 圖書館 | 主任 | 陳泰祥 | 03-4929871 #1702 | leslie0220@kimo.com |

（九）預期效益

一、提升教師專業素質

1.一般科目教師加強開發教材，強化教學成效。

2.專題製作科目教師鼓勵自編教材，發展專業。

3.特教成果發表會鼓勵特教成果分享，並推廣特教專業與理念。

二、增進學生學習品質

1.透過多元評量方式，開發學生潛能，落實多元評量精神。

2.增進教師班級經營能力，提高學生學習效果，並增加學生團隊精神。

3.辦理班級讀書會，推動校園閱讀運動。

4.購置圖書與電子書，提升師生閱讀能力。