**中壢高商辦理大學院校協助高中職優質精進計畫執行進度報告與管制單**

**102年12月份**

|  |
| --- |
| **執行進度報告表** |
| **計畫編號** | **102-2-3** |
| **計畫項目** | **實輔工作優質精進計畫(門市服務就業技能提升)** |
| **執行期程** | **102年8月至103年8月** |
| **填表人** | **特教組 宋采霓組長** | **管考人** | **陳怡螢主任** |
| **工作要項** | **執行摘要** | **工作進度(%)** | **差異說明與****改善對策** |
| **預計** | **實際** |
| **子計畫:****102-2-3****門市服務就業技能提升** | **【第一學期】****●1.102/08 進行優質精進計劃書修正工作****●2.102/09 擬訂門市服務學習內容及實施辦法****●3.102/10 聯繫萬能科大教授溝通執行細節****●3.102/10 辦理教師課表協調工作****●4.102/11 申辦赴萬能科大學習事前準備工作****●5.102/12 印製學習資料****●6.102/12 開始辦理學生赴科大學習課程****●7.102/12 校內課後複習** **●8.102/12 教師及學生準備門市服務丙檢考試****※ 102-2-1 第一學期進度應完成70 %****【第二學期】****○1.103/02 進行門市服務專業教室設備總檢****○2.103/03 擬訂門市服務POS採購標案規格契約****○3.103/04 連繫總務處溝通POS採購標案細節****○4.103/04 辦理POS採購標案****○5.103/05 統計師生門市服務檢定成果****○6.103/12 職科門市服務丙檢術科學習營報名工作****○6.103/12 接洽職科門市服務丙檢術科學習營師資****○7.104/02 辦理職科學生門市服務丙檢術科學習營****※ 102-2-1 第二學期進度應完成100 %** | **第一學期** | 1. **學生至萬能上課之交通費不足，擬以特教補助款支應。**
 |
| **70%** | **70%** |
| **第二學期** |
| **100%** |  |
| **工作要項** | **經費執行細項** | **工作進度(%)** | **差異說明與****改善對策** |
| **預計** | **實際** |
| **子計畫:****102-2-3****經費執行率** | **【第一學期】經常門****●1.102/12 門市服務教學租車費9千元****●2.102/12 門市服務教學鐘點費36仟元****【第二學期】資本門** **103/03充實門市服務專業教室POS系統 372千元** | **第一學期** |  |
| **10 %** |  **10%** |
| **第二學期** |
| **100%** |  |

**填報單位:輔導室 總幹事: 總管考： 主任委員：**